## R４年度計画
2022-04-01 |  | ～ | 2023-03-31
令和４年度（2022年度） 小国郷公立病院組合
医師・看護職員及び医療従事者等の負担の軽減及び処遇の改善に資する計画表
№ | 対応方針 |  |  | 現状・問題点 | 計 画 | 備考
1 | 医師と医療関係職員、事 |  |  | １．医師に対する事務補助体制が整って | ① 医師事務の業務をタスクできる事務補助者の導入を
| 務職員等との役割分担 |  |  | いない。 | 行う予定で体制を整えている（継続中）
・代行入力
・文書作成代行補助
2 | 医師の勤務体制 |  |  | １．医師の当直体制が整備されていない | ① 連続当直を行わない勤務体制の確立を行う。
|  |  |  | 。 | ② 医師確保に繋がる取り組みの強化を継続する。
③ 当直明け医師の負担軽減に関する取り組みを継続す
る。
3 | 業務内容の見直し |  |  | １．看護記録に時間がかかる。 | ① 業務改善委員による記録の監査を実行し、問題点を
|  |  |  | ・看護記録のマニュアル活用が不十分 | 見いだす。
|  |  |  | ・マニュアルの見直しが必要 | ② 看護記録マニュアルの見直しを行う。
|  |  |  | ・記録監査による評価ができていない | ③ マニュアルを活用した記録を行い、記録の時間短縮
を目指す。
|  |  |  | ２．看護師と看護補助者との業務分担が | ① 看護補助者の活用に関する研修に参加し、指導者を
|  |  |  | 図れていない。 | 育成する。また、院内の看護職を対象に院内研修会を
開催し、活用方法を周知する。
② 看護補助者に必要な基礎的な知識・技術を習得する
為の研修を計画的に実施する。更に、実践指導を充実
することで、看護業務の負担軽減に繋げる。
③ 看護師との協働を進めるために、問題解決のための
話し合いの場を設ける。（メンタル面のフォローも含
む）
|  |  |  | ３．新人教育の体制が整っていない | ① 院内での新人教育の充実を図り、年度内に新人が独
|  |  |  | ・コロナ禍が続き外部研修が中止され | り立ちでき、夜勤要員になることを目指す。
|  |  |  | ている為、院内研修のみになる。 | ② 新人教育指導者研修を受講する事で、指導者の育成
を図り、新人教育の充実を目指す。
③ 働きやすい環境を作るための優先的課題をあげ、取
り組みを始める。
４．職種との業務分担や協力が必要
（薬剤部）
|  |  |  | ・配薬車使用における内服セットの協 | ① 現行のまま、内服セットの協力を継続する。
力が継続できている。
|  |  |  | ・薬剤師１名が産休に入る事で、看護 | ② 薬剤部と病棟看護師で業務分担し、負担軽減できる
|  |  |  | 師と業務分担が必要になる。 | ように協力していく。
|  |  |  | ・麻薬取り扱いについての研修会を実 | ③ 年１回の研修会を継続し、麻薬取り扱いの注意点を
|  |  |  | 施し、取り扱いの理解を深めている | 確認する事で、安全な取り扱い方を習得する。
。
（事務部）
|  |  |  | ・病棟や外来との作業分担が明確にさ | ① 病棟や外来との作業を明文化する事で協働を進める
|  |  |  | れていない。 | 。
|  |  |  | ・人事部や電話交換手の配置がなく、 | ② 外来及び病棟にクラークを配置し、業務分担を図る
|  |  |  | 作業ロスが多い。 | 。
（検査部）
|  |  |  | ・多重業務を抱える中、健診業務等で | ① 看護部で対応可能な採血やECG等に関して必要に応
|  |  |  | 対応困難な場合が生じる。 | じて、代行で対応を行う。
（レントゲン部門）
|  |  |  | ・新人の入職があり、業務に慣れるま | ① 情報共有を行い、連携を継続していく。
|  |  |  | では、負担軽減の為にも連携をより | ② 互いに声かけを行い、メンタル面でもフォローを心
|  |  |  | 深め協力する必要がある。 | がける。
4 | 人材確保 |  |  | １．看護師及び看護補助者の人材不足が | ① ハローワークやナースセンターへの登録を続ける。
|  |  |  | 続いている。また、短期間で離職する | ② 就職ガイダンスへの参加を継続する。
|  |  |  | 人が少なくない。 | ③ 院内掲示や口コミでの人材確保を継続する。
④ 離職に繋がる原因検索を行い、改善対策を検討する
事で環境改善に繋げていく。
|  |  |  | ２．奨学金制度についての周知が学校等 | ① 地元の中学校や高校、以前訪問した専門学校を中心
|  |  |  | に図れていない。 | に訪問し、奨学金制度について周知を図っていく。
|  |  |  | ３．継続して働き続けられる環境や処遇 | ① 時間外勤務を減らす為に、業務の見直しを行う。
|  |  |  | の改善が求められている。 | ② 委員会活動をできるだけ時間内に行う対策を検討す
る。
5 | 看護職員（看護師・准看 |  |  | 看護職員の教育体制が整っていない。 | （看護師）
| 護師・看護補助者）にお |  |  |  | ① 新人においては、年間計画に準じて院内研修や院外
| ける教育体制整備 |  |  |  | 研修に参加を勧める。また、学研の教材を利用して自
己学習する事を勧める。
② 既存の職員では、院外研修や院内研修への参加及び
学研の教材の活用を進め、スキルアップを目指す。
（看護補助者）
① 看護補助者活用の研修会を受講し、指導者の育成を
図る。
② 看護補助者の質の向上を図れる様に研修会を定期的
に開催していく。

## Sheet1
平成３０年度 小国町外一ヶ町公立病院組合
医師・看護職員及び医療従事者等の負担の軽減及び処遇の改善に資する計画表 |  |  | 平成３０年度 小国町外一ヶ町公立病院組合医師・看護職員及び医療従事者等の負担の軽減及び処遇の改善に資する計画表
№ | 現状・問題点 | 対応方針
1 | 業務量の調整 | 時間外勤務が発生しないよう業務量の調整を行う。
2 | 看護職員と多職種との業務分担 | コメディカルとの業務分担ができないか検討する。
3 | 医師、看護職員の増員 | 常時募集を行う。
職員採用支援業務を委託契約し、医師採用支援及び看護師採用
支援の促進をしていく。
4 | 看護助手の増員 | 常時募集を行う。
5 | 夜勤専従看護師の導入 | 職員採用支援業務委託会社を通じて募集を行うことを検討する。